## Logboek
Datum | Voornaam | wat gedaan | tijd (hh:mm) gespendeerd
2016-11-09 | Jodie | Aanmaken logboek en invullen formulier feedback | 0:05
2016-11-15 | Jodie | Maken van planning en idee in document - Begin van sitemap | 0:30
2016-11-15 | Niel | Nakijken en aanpassen van idee in document | 0:20
2016-11-16 | Jodie | Bespreken vooruitgang opdracht, deadlines en wie wat gaat doen • Mediatheek | 0:45
Niel
| Jodie | Werken aan ideaboard, moodboard & wireframes | 1:15
Niel
2016-11-16 | Niel | Kleurenpalet, starten aan style tile | 0:30
2016-11-17 | Jodie | Icons voor navigatie (mobiel) | 0:30
2016-11-17 | Jodie | Screendesigns mobiel | 0:30
2016-11-17 | Jodie | Screendesigns mobiel, logo, styletile, buttons --> (verder afwerken) | 3:00
Niel
2016-11-18 | Niel | Screendesigns mobiel aan verder werken | 0:30
2016-11-21 | Niel | Vertalen al gemaakt screendesign smartphone | 0:20
2016-11-25 | Jodie | Feedback om 10u40 | 0:10
Niel
| Jodie | Starten van index.html, grid.css en style.css (navigatie,...) | 1:00
2016-11-26 | Jodie | Maken basis van andere pages, toepassen van grid in code, kleuren toewijzen en navigatie in orde brengen. index.html is bijna klaar | 2:00
2016-11-30 | Niel | Werken aan html/css van pagina's | 2:00
2016-12-01 | Jodie | Werken aan html/css ivm responsive voor mobiel (zo goed als klaar) + navigatie volledig in orde brengen voor desktop en mobiel + pagina maps | 2:30
2016-12-02 | Jodie | Feedback | 0:10
Niel
2016-12-06 | Jodie | Homepage mobiel aangepast volgens feedback | 0:45
2016-12-07 | Niel | Html/css van verschillende pagina's voor mobile | 2:00
2016-12-09 | Jodie | Feedback en maken van logo | 0:45
Niel
2016-12-12 | Jodie | Begin van inplementeren van Javascript (vooral uitzoeken en onderzoeken) indienen van milestone 2 | 6:00
Niel

## Checklist
ONDERWERP |  | CHECK?
Dossier | dossier zelf
Beschrijving doelgroep
Analyse/werking
Ideaboard |  | x
Moodboard |  | x
style tile |  | x
sitemap |  | x
wireframe mobiel | Home
| Vriendenlijst: | x | --> NAVIGATIE NOG AANPASSEN (icon)
| Gorun | x
| Kaart | x
| Stop/finish | x
| Kaart met ballonnetjes en pop-up | x
| Instellingen | x
wireframe desktop | Home | x
| Vriendenlijst: | x
| Gorun | x
| Kaart | x
| Stop/finish | x
| Kaart met ballonnetjes en pop-up | x
Instellingen
screendesign mobiel | Home | x
| Vriendenlijst: | x
| Gorun | x
| Kaart | x
| Stop/finish | x
| Kaart met ballonnetjes en pop-up | x
| Instellingen | x
screendesign desktop | Home | x
| Vriendenlijst: | x
| Gorun | x
| Kaart | x
| Stop/finish | x
| Kaart met ballonnetjes en pop-up | x
| Instellingen | x